Приложение 1

к приказу № 181 – ОД

от 04.09.2020

Комплекс мер (дорожная карта)

по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды

в ГКОУ ВО «Санаторная школа – интернат г. Вязники для детей, нуждающихся в длительном лечении»

на 2020 – 2022 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный | Результат | Сроки |
|  | Назначение лица, ответственного заисполнение дорожной карты по реализации проекта | Амбарова В.М., *директор* | Приказ по школе о создании рабочей группы | Сентябрь, 2020 |
|  | Формирование перечня оборудования для обучения и воспитания в целях обновления материально – технической базы школы  | Сенькина И.А., *зам. дир. по УР и ИКТ* | Перечень оборудования  | Декабрь,2020 |
|  | Организация повышения квалификации педагогических работников школы по вопросаминформационной безопасности, защиты персональных денных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию. | Сенькина И.А., *зам. дир. по УР и ИКТ*Сиротин О.Г. *зам. дир. по безопасности*  | Курсы повышения квалификации в ВИРО | 2020 – 2022 годы |
|  | Согласование и утверждение перечня оборудования с департаментом образования администрации Владимирской области  | Амбарова В.М., *директор*Юденкова Т.А., *главный бухгалтер* | Утвержденный инфраструктурный лист | Март – апрель, 2021 |
|  | Размещение в единой информационной системе об осуществлении закупок  | Мальцева О.А., *зам. дир. по АХЧ*Уткина Е.В., *юрисконсульт* | Проведение электронного аукциона | Май, 2021 |
|  | Заключение государственных контрактов, договоров на поставку оборудования  | Амбарова В.М., *директор*Юденкова Т.А., *главный бухгалтер* | Контракт  | Май – июнь, 2021  |
|  | Поставка и наладка оборудования. Приемка работ по заключенным государственным контрактам.  | Амбарова В.М., *директор*Мальцева О.А., *зам. дир. по АХЧ*Юденкова Т.А., *главный бухгалтер* | Акт выполненных работТоварно – сопроводительные документы  | Август – сентябрь, 2021  |
|  | Оплата поставленного и налаженного оборудования. | Юденкова Т.А., *главный бухгалтер* | Счет по актам выполненных работ  | Сентябрь, 2021  |
|  | Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в ГКОУ ВО «Санаторная школа – интернат г. Вязники для детей, нуждающихся в длительном лечении» в соответствии с методическими рекомендациями. | Сенькина И.А., *зам. дир. по УР и ИКТ*Мальцева О.А., *зам. дир. по АХЧ* | По форме, определяемойМинпросвещения Россииили федеральнымоператором | Декабрь, 2021  |