 **План- график проекта**

***«Я – выбираю профессию»***

**на 2015-2016 учебный год**

**Руководитель проекта: И.Б.Горбушина**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Форма проведения** | **Срок проведения** | **Ответственный** |
| 1 | Старт работы проекта  **«Я – выбираю профессию»**  -составление плана –схемы исследовательской работы «профессия, которую выбрал Я»  -Разработка единых требований к оформлению работ. | Классный час | сентябрь | Воспитатель  Кл. рук.  Психолог  Соц. педагог |
| 2. | **«Профессионалы живут рядом»**  -определить профессии, о которых хотели бы узнать.  -оформить приглашения и составить вопросы для участников встречи. | Встреча с людьми разных профессий | октябрь-ноябрь | Классный рук.  Воспитатель |
| 3. | **«Профессиональный навигатор»**  Составить карту – схему выбора - «Профессиональных образовательных учреждений региона» | Оформление карты схемы | декабрь | Соц. педагог,  Воспитатель, |
| 4. | **«Я и выбор профессии»**  /диагностика, тесты, игры, видео../ | Уроки - элективный курс | 1 раз в неделю | Психолог Сенькина И.А. |
| 5. | **«Найди свой путь»**  Оформление личной папки с практической работой. | Занятие по программе  Г.К. Селевко  дискуссия, беседы, тесты, просмотры видео, чтение книг. | 1 раз в неделю | воспитатель |
| 6. | **«Мир современных профессий»** | Рекламная листовка | в т.г. | Классный руководитель |
| 7. | **«Профессии в моей семье»**  -определить вопросы для исследовательской работы  -разработка единых требований к оформлению | Оформление стенгазеты | январь | Воспитатель,  Родительский комитет, |
| 9. | **«Профессиональные колледжи, техникум нашего региона»**  -разработать вопросы. интересующие для поступления | Экскурсии – поездки,  интернет экскурсии на сайтах | февраль-март | Классный руководитель,  Воспитатель  родители |
| 10 | Защита персонального проекта **«Профессия, которую выбираю - Я»**  **Презентация,** творческая работа, видео ролик и т.д. | Конкурс на лучшее  Представление исследовательской работы | апрель | Классный руководитель,  воспитатель |
| 11 | **«Готовность детей к выбору профессии»** | Родительское собрание | февраль | Классный руководитель,  Воспитатель |

Орг. комитет проекта: Егорова И.В. - классный руководитель

Горбушина И.Б. - воспитатель

Сенькина И.А. – психолог

Якимова Г.Ю. – соц. педагог